Об утверждении муниципальной программы

«Молодежь города Ставрополя»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российский Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 № 2382 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь города Ставрополя» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от . .20 №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Молодежь города Ставрополя»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Молодежь города Ставрополя»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы |  | «Молодежь города Ставрополя» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы |  | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| Соисполнители Программы |  | нет |
| Участники Программы |  | нет |
| Цель Программы |  | создание благоприятных условий для всестороннего развития, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие реализации молодежных инициатив и развития молодежных общественных организаций |
| Показатели (индикаторы) достижения цели Программы |  | количество молодежных культурно-досуговых, гражданско-патриотических и спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории города Ставрополя;  доля молодых граждан, проживающих на территории города Ставрополя, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе Ставрополе;  доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций, действующих на территории города Ставрополя; |
| Задачи Программы |  | интеграция молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития города Ставрополя;  развитие инфраструктуры по работе с молодежью |
| Показатели (индикаторы) достижения задач Программы |  | доля молодежи, информированной о деятельности комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи города Ставрополя;  доля молодежи, испытывающей национальную и религиозную нетерпимость, в общей численности молодежи города Ставрополя;  количество молодежных организаций, занимающихся реализацией молодежной политики;  доля студентов, являющихся участниками студенческих отрядов, от общей численности студентов, осуществляющих обучение в образовательных организациях на территории города Ставрополя;  доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи города Ставрополя |
|  |  |  |
| Сроки реализации Программы |  | 2020 – 2025 годы |
| Ресурсное обеспечение Программы |  | реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме72 250,07 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 11831,44 тыс. рублей;  2021 год – 11966,87 тыс. рублей;  2022 год – 12112,94 тыс. рублей;  2023 год – 12112,94 тыс. рублей;  2024 год – 12112,94 тыс. рублей;  2025 год – 12112,94 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | увеличить долю молодых граждан, проживающих на территории города Ставрополя, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе Ставрополе с 46,3 процентов в 2020 году до 49 процентов в 2025 году;  увеличить долю молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций, действующих на территории города Ставрополя с 36 процентов в 2020 году до 41 процента в 2025 году;  увеличить количество молодежных организаций, занимающихся реализацией молодежной политики с 16 в 2020 году до 21 в 2025 году;  увеличить долю студентов, являющихся участниками студенческих отрядов с 3,8 процентов в 2020 году до 4,7 процентов в 2025 году  увеличить количество молодежных культурно-досуговых, гражданско-патриотических и спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории города Ставрополя с 48 в 2020 году до 64 в 2025 году;  увеличить долю молодежи, информированной о деятельности комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи города Ставрополя с 45,0 процентов в 2020 году до 65,0 процентов в 2025 году;  снизить долю молодежи, испытывающей национальную и религиозную нетерпимость, в общей численности молодежи города Ставрополя с 18 процентов в 2020 году до 12 процентов в 2025 году;  увеличить долю молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи города Ставрополя с 16 процентов в 2020 году до 21 процентов в 2025 году |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и прогноз ее развития

Город Ставрополь считается городом молодежи, где каждый четвертый житель не достиг возраста 30 лет. Динамично развивающаяся система среднего и высшего профессионального образования привлекает молодежь не только из городов и районов Ставропольского края, но и республик Северного Кавказа. В городе Ставрополе активно реализуется молодежная политика, которая призвана охватить все жизненно важные потребности молодежи, удовлетворение которых позволит обеспечить достойное настоящее и привить уверенность в будущем молодым жителям города Ставрополя.

Молодежь в силу своего возраста и положения в обществе явно нуждается в поддержке со стороны государства, поэтому дальнейшая реализация комплексных мер в области молодежной политики со стороны администрации города Ставрополя необходима и обязательна.

Одним из наиболее важных направлений реализации молодежной политики в городе Ставрополе является воспитание патриотизма и активной гражданской позиции у молодежи города Ставрополя, развитие лидерских качеств у подрастающего поколения, формирование условий для полноценного включения молодежи в общественно-политическую жизнь краевого центра.

Важным условием развития творческого потенциала является стимулирование и поддержка талантливых молодых жителей города Ставрополя, организация городских конкурсов по различным видам творчества, привлечение молодых артистов, поэтов, писателей, художников к участию в краевых, региональных, всероссийских и международных фестивалях.

Организация и проведение работы с молодежью невозможны без учета мнения самой молодежи, реализации молодежных инициатив и проектов, без развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений. Формирование условий для развития инфраструктуры молодежной политики является одним из приоритетных направлений работы с молодежью в городе Ставрополе.

В ходе реализации молодежной политики в предыдущие годы в городе Ставрополе удалось сформировать систему выявления и реализации инициатив молодежи, поддержки талантливой молодежи, четко выстроить систему взаимодействия с образовательными организациями и молодежными общественными объединениями. В течение года регулярно проводится более 90 крупных молодежных мероприятий, в числе которых как традиционные, уже полюбившиеся ставропольской молодежи, так и новые проекты, которые разрабатываются и реализуются при непосредственном участии молодежи.

Ставрополь занимает лидирующие позиции в сфере реализации молодежной политики не только в Ставропольском крае, но и на уровне Российской Федерации. Свидетельством тому является тот факт, что город Ставрополь в последние годы регулярно принимает молодежные проекты высокого уровня: в 2016 году - III Общероссийский форум «Россия Студенческая», Общероссийская премия «Студент года», конкурс «Мисс студенчество России», в 2018 году - XXVI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» и III Международный фестиваль «Студенческая весна стран ШОС и БРИКС» в 2019 году.

С целью развития инфраструктуры молодежной политики в городе Ставрополе в 2016-2018 годах были созданы два учреждения по работе с молодежью – молодежный культурно-досуговый центр «Пионер» и молодежное пространство «Лофт». Эти учреждения стали активными центрами притяжения молодежи и координаторами взаимодействия с молодежными общественными организациями различного направления, подтвердив необходимость дальнейшего развития сети учреждений по работе с молодежью.

Решение вышеобозначенных задач в городе Ставрополе с 2017 года возлагалось на муниципальные программы в области молодежной политики, что позволило создать целостную систему работы с молодежью и достичь определенных позитивных результатов. В целях продолжения данной деятельности и разработана предлагаемая Программа с применением имеющихся и уже апробированных методик работы, реализуемых в ходе формирования молодежной политики в городе Ставрополе.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Ставрополя до 2030 года, стратегической целью молодежной политики является формирование безопасной и гармоничной внешней среды, которая позволит молодежи чувствовать себя комфортно, сохранять и укреплять свое здоровье, получать качественное образование, творчески и профессионально самореализовываться, создавать и сохранять семьи, улучшать свое благосостояние и повышать свой социальный статус.

Молодежная политика содействует формированию личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки его инициатив.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать саморазвитию сферы молодежной политики и обеспечению участия молодежи в социально-экономическом развитии города Ставрополя.

Последствиями нереализации мероприятий Программы будут являться:

снижение активности участия молодежи города Ставрополя в жизни города Ставрополя;

рост асоциального поведения в молодежной среде, в том числе противоправной деятельности и правонарушений, наркомании и алгоголизма;

снижение интеллектуального, творческого, научного, спортивного и экономического потенциала молодежи города Ставрополя;

рост межнациональной напряженности в молодежной среде, проявление экстремизма и национализма.

При использовании программного метода решения проблем, существующих в отрасли «Культура» города Ставрополя, могут возникнуть следующие риски реализации Программы, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

риски, связанные с несовершенством нормативно-правовой базы по регулированию деятельности в отрасли «Культура» города Ставрополя;

риски, связанные с экономической ситуацией, которые могут повлиять на уменьшение объема средств бюджета города Ставрополя, направляемых на реализацию мероприятий Программы.

Минимизация вышеуказанных рисков реализации Программы обеспечивается:

за счет проведения анализа эффективности Программы;

за счет перераспределения объемов финансирования мероприятий Программы в зависимости от решаемых задач Программы.

Иные возможные виды рисков реализации Программы связаны со спецификой целей и задач Программы и меры по их минимизации будут осуществляться в ходе оперативного принятия управленческих решений в рамках Программы с учетом информации, поступающей от соисполнителей Программы. Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетный период.

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы, ответственность ответственного исполнителя Программы и соисполнителей Программы за конечные результаты выполнения мероприятий Программы.

К внешним рискам реализации Программы относятся:

экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств бюджета города Ставрополя, направляемых на реализацию мероприятий Программы;

законодательные риски, связанные с несовершенством федерального законодательства в сфере молодежной политики.

Мерами управления внешними рисками реализации Программы являются:

привлечение дополнительных средств на выполнение мероприятий Программы;

определение приоритетов и перераспределение объемов финансирования мероприятий Программы;

оперативное реагирование на изменение федерального законодательства.

Иные возможные виды рисков реализации Программы связаны со спецификой цели и задач Программы и меры по их минимизации будут осуществляться в ходе оперативного принятия управленческих решений в рамках Программы. Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы за отчетный период.

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы, ответственность исполнителя Программы за конечные результаты выполнения мероприятий Программы.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание благоприятных условий для всестороннего развития, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие реализации молодежных инициатив и развития молодежных общественных организаций.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

интеграция молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития города Ставрополя;

развитие инфраструктуры по работе с молодежью.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 6 лет, с 2020 года по 2025 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Программы

Перечень и общая характеристика мероприятий Программы приведены

в приложении 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы в 2020 – 2025 годах осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 72 250,07 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 11831,44 тыс. рублей;

2021 год – 11966,87 тыс. рублей;

2022 год – 12112,94 тыс. рублей;

2023 год – 12112,94 тыс. рублей;

2024 год – 12112,94 тыс. рублей;

2025 год – 12112,94 тыс. рублей.

Объем бюджетных средств определяется решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование за счет средств бюджетов Российской Федерации и Ставропольского края, а также за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией и реализация Программы осуществляется комитетом культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя (далее – ответственный исполнитель Программы).

Реализация Программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы на очередной финансовый год, в котором отражается полный перечень мероприятий Программы, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий Программы, с указанием фактической даты наступления контрольного события, а также информация об объемах финансирования основных мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

ежегодно не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, разрабатывает детальный план-график реализации Программы на очередной финансовый год и направляет его в комитет экономического развития администрации города Ставрополя на согласование;

ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в комитет экономического развития администрации города Ставрополя сводный годовой отчет о ходе реализации Программы (далее - отчет);

осуществляет контроль за ходом реализации Программы, в том числе выполнением сроков реализации мероприятий Программы, целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий Программы.

Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации города Ставрополя.

Сведения об индикаторах достижения целей и задач Программы и их значений приведены в приложении 2 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям и задачам Программы, приведены в приложении 3 к Программе.

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 1

к муниципальной программе «Молодежь города Ставрополя»

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы

«Молодежь города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия) | Срок  испол  нения  (годы) | Объем и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Взаимосвязь с показателями (индикатора  ми) |
| в том числе по годам: | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель «Создание благоприятных условий для всестороннего развития, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие реализации молодежных инициатив и развития молодежных общественных организаций» | | | | | | | | | | | пункты 1 - 3 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| Задача 1 «Интеграция молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития города Ставрополя» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.  Проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | формирование  у молодых людей уважения к истории Российской Федерации,  подготовка к защите Отечества  и позитивное отношение к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации,  развитие | 2020 – 2025 | 1235,00 | 1235,00 | 1235,00 | 1235,00 | 1235,00 | 1235,00 | пункты 4 - 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | |  | системы военно-  патриотического воспитания, поддержка военно-  патриотических клубов и объединений, повышение уровня  толерантности в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, вовлечение в общественную жизнь города Ставрополя молодых людей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение военно-патриотических мероприятий, направленных на подготовку молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и поддержку военно-патриотических клубов | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | подготовка к защите Отечества и позитивное отношение к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, поддержка военно-патриотических клубов | 2020 – 2025 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | пункты 4 - 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 2. | Проведение мероприятий, формирующих | комитет культуры и молодежной политики | формирование национальной идентичности, | 2020 – 2025 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | пункты 4 - 6 таблицы приложения |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | национальную идентичность, направленных на профилактику экстремизма и национализма | администрации города Ставрополя | профилактика межнациональных конфликтов |  |  |  |  |  |  |  | 2 к муниципальной программе |
| 3. | Проведение мероприятий, направленных на увековечивание памяти о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | формирование у молодых людей уважения к истории Российской Федерации, недопущение фальсификации истории Российской Федерации | 2020 – 2025 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | пункты 4 - 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 4. | Проведение мероприятий, направленных на отказ от асоциальных привычек и формирование позитивного имиджа здорового образа жизни | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | пропаганда здорового образа жизни молодежи, профилактика асоциальных привычек | 2020 – 2025 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | пункты 4 - 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 5. | Проведение мероприятий, направленных на включение молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь города Ставрополя | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | социальная адаптация молодых людей с ограниченными возможностями здоровья | 2020 – 2025 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | пункты 4 - 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 6. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение участия работающих молодых людей в общественной жизни города Ставрополя | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | поддержка работающей молодежи, ее интеграция в социально-культурное пространство города Ставрополя | 2020 – 2025 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | пункты 4 - 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| Основное мероприятие 2. | | комитет культуры | поддержка | 2020 – | 5 294,50 | 5 294,50 | 5 294,50 | 5 294,50 | 5 294,50 | 5 294,50 | пункты 4 - 6 |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Создание системы поддержки и поощрения талантливой и успешной молодежи города Ставрополя | | и молодежной политики администрации города Ставрополя | инициативной, талантливой и одаренной молодежи, развитие творческих и интеллектуальных способностей молодежи, создание условий для гармоничного развития личности | 2025 |  |  |  |  |  |  | таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 7. | Проведение мероприятий, направленных на досуговую занятость молодежи и поддержку творчества молодежи | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | поддержка талантливой  и одаренной молодежи, развитие молодежного творчества | 2020 – 2025 | 1440,00 | 1440,00 | 1440,00 | 1440,00 | 1440,00 | 1440,00 | пункты 4 - 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 8. | Развитие движения КВН в городе Ставрополе | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Раскрытие творческих способностей молодежи, привлечение молодежи к участию в движении КВН | 2020 – 2025 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | пункты 4 - 6 таблицы приложения2 к муниципальной программе |
| 9. | Участие в подготовке и проведении мероприятий, направленных на поддержку молодежной субкультуры | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | поддержка молодежной субкультуры, развитие новых, популярных в молодежной среде, форм творчества | 2020 – 2025 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | пункты 4 - 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 10. | Присуждение именных премий администрации города Ставрополя молодым педагогическим работникам и именных | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | стимулирование  талантливой и одаренной молодежи | 2020 – 2025 | 3134,50 | 3134,50 | 3134,50 | 3134,50 | 3134,50 | 3134,50 | пункты 4 - 6 таблицы приложения 2 к муниципаль |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | стипендий администрации города Ставрополя учащимся и студентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ной программе |
| 11. | Проведение мероприятий, направленных на интеллектуальное развитие молодежи | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | популяризация интеллектуального развития молодежи | 2020 – 2025 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | пункты 4 - 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| Задача 2 «Развитие инфраструктуры по работе с молодежью» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.  Формирование условий для реализации молодежных инициатив и развития деятельности молодежных объединений | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | поддержка реализации  социальных проектов,  повышение эффективности работы  общественных | 2020 – 2025 | 1180‬,00 | 1180‬,00 | 1180‬,00 | 1180‬,00 | 1180‬,00 | 1180‬,00 | пункты 7 - 8 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 12. | Проведение конкурса молодежных инициатив и социальных проектов «Старт-ап» | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | выявлении и организаций реализация социально значимых проектов молодежи | 2020 –2025 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | пункты 7 - 8таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 13. | Обеспечение участия молодых людей города Ставрополя в проектно-форумной кампании | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | поддержка инициативной  молодежи, содействие молодежи в проектной деятельности | 2020 – 2025 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | пункты 7 - 8 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 14. | Проведение мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | повышение эффективности  работы общественных организаций с молодыми людьми | 2020 – 2025 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | пункты 7 - 8 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15. | Проведение мероприятий, направленных на выявление и реализацию молодежных инициатив | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | обеспечение участия молодежи в общественной жизни города Ставрополя | 2020 –2025 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | пункты 7 - 8 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Ставрополя | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | создание условий для функционирования муниципальных бюджетных  учреждений города  Ставрополя | 2020 – 2025 | 4121,94 | 4257,37 | 4403,44 | 4403,44 | 4403,44 | 4403,44 | пункты 7 - 8 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 16. | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному бюджетному учреждению города Ставрополя «Центр патриотического воспитания молодежи» | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | создание условий для функционирования муниципальных бюджетных учреждений города Ставрополя | 2020 –2025 | 2 060,97 | 2 128,68 | 2 201,72 | 2 201,72 | 2 201,72 | 2 201,72 | пункты 7 - 8 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 17. | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному бюджетному учреждению города Ставрополя «Центр молодежных инициатив «Трамплин» | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | создание условий для функционирования  муниципальных бюджетных учреждений города  Ставрополя | 2020 – 2025 | 2 060,97 | 2 128,69 | 2 201,72 | 2 201,72 | 2 201,72 | 2 201,72 | пункты 7 - 8 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| Итого по Программе | | | | | 11831,44 | 11966,87 | 12112,94 | 12112,94 | 12112,94 | 12112,94 |  |
| Всего по Программе | | | | | 72 250,07 | | | | | |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Молодежь города Ставрополя»

Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы «Молодежь города Ставрополя»

и их значений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель «Создание благоприятных условий для всестороннего развития, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие реализации молодежных инициатив и развития молодежных общественных организаций» | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество молодежных культурно-досуговых, гражданско-патриотических и спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории города Ставрополя | единиц | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 |
| 2. | Доля молодых граждан, проживающих на территории города Ставрополя, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе Ставрополе | процент | 45,2 | 46,0 | 46,3 | 46,9 | 47,4 | 47,7 | 48,0 | 49,0 |
| 3. | Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций, действующих на территории города Ставрополя | процент | 34,5 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 |
| Задача 1 «Интеграция молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития города Ставрополя» | | | | | | | | | | |
| 4. | Доля молодежи, информированной о деятельности комитета | процент | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 49,0 | 54,0 | 58,0 | 62,0 | 65,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля молодежи, испытывающей национальную и религиозную нетерпимость, в общей численности молодежи города Ставрополя | процент | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 14, | 13,0 |
| 6. | Доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи города Ставрополя | процент | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Задача 2 «Развитие инфраструктуры по работе с молодежью» | | | | | | | | | | |
| 7. | Количество молодежных организаций, занимающихся реализацией молодежной политики | штук | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8. | Доля студентов, являющихся участниками студенческих отрядов, от общей численности студентов, осуществляющих обучение в образовательных организациях на территории города Ставрополя | процент | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Молодежь города Ставрополя»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям и задачам муниципальной программы

«Молодежь города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели и задачи Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям и задачам программы по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Цель «Создание благоприятных условий для всестороннего развития, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие реализации молодежных инициатив и развития молодежных общественных организаций» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1) | Задача «Интеграция молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития города Ставрополя» | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 2) | Задача «Развитие инфраструктуры по работе с молодежью» | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |